

**แผนบริการวิชาการ**

**คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์**

**มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**โดย**

**คณะกรรมการบริการวิชาการ**

**คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา**

*ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ .../2564 เมื่อวันที่ ...............*

*ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ .../2564 เมื่อวันที่ ...............*

**คำนำ**

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้จัดทำแผนบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 และตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2562-2566

 แผนบริการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2565 ฉบับนี้ ประกอบด้วยบทนำ แผนการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผล

 นอกจากนี้แผนบริการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2565 ยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ กิจกรรม รวมทั้งผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการและกิจกรรมอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบ ผลการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และการดำเนินโครงการได้กำหนดตัวชี้วัดได้ จำนวน 3 ตัวชี้วัด

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2565 ฉบับนี้ จะเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านแผนบริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดต่อไป

คณะกรรมการบริการวิชาการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

**สารบัญ**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **หน้า** |
| คำนำสารบัญ**ส่วนที่ 1 บทนำ*** 1. หลักการและเหตุผล
	2. กระบวนการจัดทำแผน
	3. ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย กับแผนบริการวิชาการ
	4. วัตถุประสงค์
	5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
	6. ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

**ส่วนที่ 2 แผนบริการวิชาการ**2.1 รายละเอียดโครงการและกิจกรรม 2.2 แผนการใช้ประโยชน์จากโครงการวิชาการ**ส่วนที่ 3 การติดตาม และประเมินผล**3.1 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 3.2 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล**ภาคผนวก** | [1][2]1114556781012121213 |

**ส่วนที่ 1**

**บทนำ**

**1.1 หลักการและเหตุผล**

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาไว้ในหมวด 6 ดังนี้ มาตรา 47 ให้สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 48 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร และมาตรา 50 สถานศึกษาต้องเตรียมเอกสารหลักฐานแสดงต่าง ๆ สำหรับการประกันคุณภาพการศึกษา

 ดังนั้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจึงได้จัดทำแผนบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริมการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้เกณฑ์การประกันคุณภาพภายในและให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2562-2566 (ฉบับปรับปรุง 2563) และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยคณะกรรมการดำเนินงานบริการวิชาการ เป็นผู้ร่วมดำเนินการจัดทำแผน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในทิศทางเดียวกันต่อไป

**1.2 กระบวนการจัดทำแผนบริการวิชาการ**

 แผนบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการจัดทำแผนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มีความรู้ความสามารถและมีความเกี่ยวข้องกับแผนดังกล่าว โดยผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมกันระดมความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ร่วมกับการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผน

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีกระบวนการจัดทำแผนบริการวิชาการอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การกำหนดนโยบาย รูปแบบแนวทางการจัดทำแผน การติดตาม และประเมินผล โดยมีเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2562-2566 (ฉบับปรับปรุง 2563) และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 เป็นกรอบในการจัดทำแผน โดยมุ่งเน้นให้หน่วยงานและบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน โดยกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปได้ดังนี้

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. รวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์โครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแผนบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยโครงการและกิจกรรมจะต้องสอดคล้องและตรงกับโครงการในแผนปฏิบัติราชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564
3. ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของโครงการและกิจกรรม กำหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และหน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมกัน
4. เสนอแผนบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ร่าง) ต่อคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
5. เสนอแผนบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ร่าง) ต่อคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
6. คณะทำงานปรับปรุงข้อมูลตามที่คณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เสนอและจัดทำแผนบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับสมบูรณ์)
7. จัดทำและเผยแพร่แผนบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

**แผนภาพกระบวนการจัดทำแผนบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2565**

แต่งตั้งคณะกรรมการทำแผนบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(ร่าง) แผนบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มติคณะกรรมการบริหารคณะพิจารณา

มติคณะกรรมการประจำคณะพิจารณา

 แผนบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(ฉบับสมบูรณ์)

เผยแพร่บริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(ฉบับสมบูรณ์)

**1.3 ความสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและกลยุทธ์ของแผนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา**

การจัดทำแผนบริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ มีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ของแผนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2562-2566 (ฉบับปรับปรุง 2563) ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นยุทธศาสตร์****คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์** | **เป้าประสงค์****คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์** | **ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์****คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์** | **เป้าหมายตัวชี้วัด** | **กลยุทธ์****คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์** | **วัตถุประสงค์ของแผน** |
| ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การบูรณาการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับการสนับสนุนให้เรียนรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | 1. จำนวนโครงบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่มีความต่อเนื่องมุ่งสู่ความยั่งยืน2. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม3. ระดับความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาให้เรียนรู้ | 2 โครงการ3 เครือข่ายค่าเฉลี่ย 4.00 | 1.พัฒนานวัตกรรมและการให้บริการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่เอื้อต่อคนทุกวัยรวมถึงผู้ด้อยโอกาสทางสังคม2.พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการบริการวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย | 1. เพื่อดำเนินโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น2. เพื่อดำเนินโครงการมนุษยศาสตร์กับวัฒนธรรมภูมิปัญญา |

**1.4 วัตถุประสงค์ของแผน**

 1. เพื่อดำเนินโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

2. เพื่อดำเนินโครงการมนุษยศาสตร์กับวัฒนธรรมภูมิปัญญา

**1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ**

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะที่ชัดเจน สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ระดับชาติ รวมถึงสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีแนวทางการดำเนินงานในการจัดทำโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับนโยบาย และยุทธศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สามารถประเมินผล ตรวจสอบ และติดตามผลการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานและสามารถนำผลการประเมิน ตรวจสอบ และติดตามไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง ทบทวน แก้ไข และพัฒนากลยุทธ์ฉบับต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีผลประเมินคุณภาพการศึกษาในภาพรวมที่พัฒนาขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีผลการดำเนินงานตามพันธกิจสำคัญ ประกอบด้วย ผลิตบัณฑิตสาขามนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้มีความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติมีคุณธรรม นำวิชาการไปพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ทำการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาคณะ สถาบัน ท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

**1.6 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย**

 ตามวัตถุประสงค์ของแผนบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายได้ จำนวน 3 ตัวชี้วัด ดังนี้

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **วัตถุประสงค์ของแผน** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **หน่วยนับ** |
| 1. เพื่อดำเนินโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น2. เพื่อดำเนินโครงการมนุษยศาสตร์กับวัฒนธรรมภูมิปัญญา | 1. จำนวนโครงบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่มีความต่อเนื่องมุ่งสู่ความยั่งยืน2. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม3. ระดับความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาให้เรียนรู้ | 2 3 ค่าเฉลี่ย 4.00 | โครงการเครือข่ายค่าเฉลี่ย |

**ส่วนที่ 2**

**รายละเอียดโครงการและกิจกรรม**

การจัดทำแผนบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้มีการกำหนดโครงการและกิจกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผน เพื่อให้ลักษณะโครงการและกิจกรรมมีความเชื่อมโยง ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย

 โดยโครงการและกิจกรรมที่กำหนดในแผนได้ผ่านการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดและกลยุทธ์ของแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2552-2566 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถจำแนกวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อพัฒนาท้องถิ่น มีตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด มีโครงการรองรับ 2 โครงการ

นอกจากนี้ ยังจำแนกรายละเอียดตัวชี้วัดความสำเร็จของวัตถุประสงค์ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณของโครงการ รวมถึงการกำหนดผู้รับผิดชอบโครงการและกิจกรรมอย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

**2.1 โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา**

**วัตถุประสงค์ข้อที่ 1** เพื่อดำเนินโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

**วัตถุประสงค์ข้อที่ 2** โครงการมนุษยศาสตร์กับวัฒนธรรมภูมิปัญญา

**ตัวชี้วัดที่ 1** จำนวนโครงการบริการวิชาการ ค่าเป้าหมาย 2 โครงการ

**ตัวชี้วัดที่ 2** จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม ค่าเป้าหมายอย่างน้อย 3 เครือข่าย

**ตัวชี้วัดที่ 3** ระดับความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้เรียนรู้ ค่าเป้าหมายค่าเฉลี่ย 4.00

| **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์ของโครงการ** | **ตัวชี้วัดของโครงการ** | **ค่าเป้าหมายของโครงการ** | **ระยะเวลาดำเนินงาน** | **งบประมาณ****(บาท)** | **ผู้รับผิดชอบโครงการ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น | 1.เพื่อจัดกิจกรรมการบริการวิชาการให้เกิดการพัฒนาตามความต้องการของท้องถิ่น2.เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น | 1. ชาวบ้านโพนสูงมีประวัติศาสตร์ชุมชนที่ผ่านการยอมรับของชุมชุนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร2. ชาวบ้านสามรถรำประกอบดนตรีพื้นบ้านซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของชาวโพนสูง3.เกิดแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาการรักษาโรคพื้นบ้าน4.เกิดผลิตภัณฑ์จากองค์ความรู้ด้านการรักษาโรคพื้นบ้าน5.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ | 1 ฉบับ 1 ชุด1 แหล่งเรียนรู้1 ผลิตภัณฑ์ค่าเฉลี่ย 4 | 9 เดือน | 100,000 | ผศ.ทิพย์วารี สงนอก |
| 2. โครงการมนุษยศาสตร์กับวัฒนธรรมภูมิปัญญา | 1. เพื่อดำเนินกิจกรรมสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นบ้านพระเพลิง ตำบลนกออก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา2.เพื่อบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการ3.เพื่อจัดแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม | 1.มีการจัดแสดงแหล่งเรียนรู้ชุมชนมอญ2.มีชุดสำหรับสวมใส่ประกอบการแสดงบวงสรวง3.ชาวบ้านมีท่ารำประกอบการรำบวงสรวงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์5.ชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการที่ค่าเฉลี่ย | 1 แหล่งเรียนรู้1. ชุดการแสดง1 ชุดการแสดง ค่าเฉลี่ย 4 | 9 เดือน | 100,000 | ผศ.ทิพย์วารี |
| **รวม 2 โครงการ** |  |  |  |  | **200,000** |  |

**ส่วนที่ 3**

**การติดตาม และประเมินผล**

การกำกับ ติดตามและประเมินผลแผนบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นกิจกรรมที่สำคัญที่มุ่งเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อเสนอให้ผู้รับผิดชอบ และผู้บริหาร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ทราบและพิจารณาเป็นระยะ

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้กำหนดกลไกในการติดตามประเมินผลตามแผนบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้สามารถนำผลประเมินมาใช้ในการวางแผนบริการวิชาการในปีต่อไป

**3.1 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล**

1. เพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาจากเงื่อนไข เวลาที่ควรปฏิบัติ และสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของโครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ

 2. เพื่อทราบปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ แล้วนำไปสู่การปรับปรุงแผนบริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และโครงการ/กิจกรรมในปีต่อไป

 3. เพื่อต้องการทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการปฏิบัติงานตามแผนบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา แล้วนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์แนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ

**3.2 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล**

1. ประชุมวางแผนในรูปแบบคณะกรรมการ

 2. ผู้รับผิดชอบดำเนินการ

 3. ติดตามการดำเนินงานโดยคณะกรรมการ หรือผู้บริหาร 2 ครั้ง ต่อปี

 4. ประเมินความสำเร็จตามความชี้วัดของแผน

 5. รายงานผลต่อประเมินต่อคณะกรรมการ หรือผู้บริหารพิจารณา

 6. ทบทวน/ปรับปรุงแผนบริการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา